## Hoja1
Historia de usuario	Estado	Estimacion
Yo como: administrador Quiero: registrar un cliente Para: llevar un registro de mis clientes	En produccion Sprint 1	5
Yo como: administrador Quiero: registrar un producto Para: llevar un registro de mis productos	En produccion Sprint 1	5
Yo como: administrador Quiero: ver las compras realizadas por un cliente Para: saber los consumos de ese cliente	En produccion Sprint 1	3
Yo como: administrador Quiero: ver los productos disponibles Para: saber el stock de mis productos	En produccion Sprint 1	3
Yo como: administrador Quiero: aplicar promoción Para: darle un incentivo al clientes	No realizado	8
Yo como: administrador Quiero: aplicar descuento Para: ofrecerle descuentos a un cliente	No realizado	8
Yo como: administrador Quiero: dar de baja a un cliente Para: tener mi registro actualizado de los clientes	No realizado	1
Yo como: administrador Quiero: saber el precio de un producto Para: consultarlo cuando sea necesario	No realizado	2
Yo como: administrador Quiero: saber el id de un producto Para: consultarlo	No realizado	2
Yo como: administrador Quiero: saber la descripción de un producto Para: conocer en detalle el producto	No realizado	3