## Hoja1
Historia de usuario	Estado	Estimacion
Yo como: administrador Quiero: registrar un cliente Para: llevar un registro de mis clientes	Realizado Sprint 2	5
Yo como: administrador Quiero: registrar un producto Para: llevar un registro de mis productos	Realizado Sprint 2	5
Yo como: administrador Quiero: ver los clientes Para: saber quienes son sus clientes	Realizado Sprint 2	3
Yo como: administrador Quiero: ver los productos disponibles Para: saber el stock de mis productos	Realizado Sprint 3	3
Yo como: administrador Quiero: ver las ventas realizadas a un cliente Para: para saber mi stock	Realizado Sprint 3	3
Yo como: administrador Quiero: registrar una venta de un cliente Para: para saber mi stock	Realizado Sprint 4	5
Yo como:administrador Quiero: validar los campos de mi registrar cliente	Realizado Sprint 4	1
Yo como:administrador Quiero: validar los campos de mi registrar producto	Realizado Sprint 4	1
Yo como:administrador Quiero: validar los campos de mi registrar venta	Realizado Sprint 4	1
Yo como:administrador Quiero: poder ver un alerta cuando se ingresan mal los campos	Realizado Sprint 4	1